# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ИЛЬИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

#### РАСПОРЯЖЕНИЕ

06  декабря   2018 года                            № 45                          х. Ильинка

Об  утверждении   плана реализации

муниципальной программы

Ильинского сельского поселения

«Благоустройство территории Ильинского

сельского поселения»  на 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Ильинского сельского поселения от 28 февраля 2018 года № 09 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ильинского сельского поселения»:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Ильинского сельского поселения «Благоустройство территории Ильинского

сельского поселения» на 2019 год (далее – план реализации) согласно приложению.

2. Ведущему специалисту  по муниципальному хозяйству Администрации Ильинского сельского поселения Шишкалову А.Ю. обеспечить исполнение плана реализации указанного в п.1 настоящего распоряжения

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации Ильинского

сельского поселения                                                                    Ю.И.Сулименко

Приложение № 1

к распоряжению Администрации Ильинского сельского поселения

от 06 декабря 2018 г.  №45

План

реализации муниципальной программы «Благоустройство территории Ильинского сельского поселения» на 2018 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Организация благоустройства территории поселения» | Шишкалов Александр Юрьевич |  | X | 1130,6 | 0,0 | 0,0 | 1130,6 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие | Шишкалов Александр Юрьевич |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Оплата коммунальных услуг уличного освещения | Шишкалов Александр Юрьевич |  | 31.12.2019 г. | 1068,0 | 0,0 | 0,0 | 1068,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Озеленение территории | Шишкалов Александр Юрьевич |  | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Содержание мест захоронения | Шишкалов Александр Юрьевич |  | 31.12.2019 г. | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | Прочее благоустройство | Шишкалов Александр Юрьевич |  | 31.12.2019 г. | 54,6 | 0,0 | 0,0 | 54,6 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | 1130,6 | 0,0 | 0,0 | 1130,6 | 0,0 |

------------------------------------------------------------

<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.