# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ИЛЬИНСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛЬИНСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

#### РАСПОРЯЖЕНИЕ

06 декабря   2018 года                            № 47                              х. Ильинка

Об  утверждении   плана реализации

муниципальной программы

Ильинского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и

противодействие преступности»  на 2019 год

В соответствии с постановлением Администрации Ильинского сельского поселения от 28 февраля 2018 года № 09 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Ильинского сельского поселения»:

1. Утвердить план реализации муниципальной программы Ильинского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2019 год (далее – план реализации) согласно приложению.

2. Инспектору по работе с населением Администрации Ильинского сельского поселения Шишкалову А.Ю. обеспечить исполнение плана реализации указанного в п.1 настоящего распоряжения.

3. Настоящее распоряжение вступает в силу после его подписания и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019 года.

.

4. Контроль за выполнением распоряжения оставляю за собой.

Глава Администрации Ильинского

сельского поселения                                                              Ю.И.Сулименко

План	Приложение № 1

к распоряжению Администрации Ильинского сельского поселения

от 06 декабря 2018 г.  №47

реализации муниципальной программы «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» на 2019 год

| № п/п | Наименование подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (ФИО) | Ожидаемый результат (краткое описание) | Срок реализации (дата) | Объем расходов <*> (тыс. руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | всего | областной бюджет | федеральный бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Подпрограмма 1 «Профилактика экстремизма и терроризма на территории Ильинского сельского поселения» | Шишкалов Александр Юрьевич | Повышение антитеррористической защищенности объектов и населения | X | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
| 1.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Изготовление плакатов и стендов по тематике противодействия экстремизму и терроризму | Шишкалов Александр Юрьевич | Повышение антитеррористической защищенности объектов и населения | 31.12.2019 г. | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |
| 2 | ## Подпрограмма 2 «Противодействие коррупции в Ильинском сельском поселении» | Шишкалов Александр Юрьевич |  | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1 | Основное мероприятие |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.1 | #### Совершенствование правового регулирования в сфере противодействия коррупции | Кнурев Алексей Сергеевич | Формирование эффективной муниципальной политики на территории Ильинского сельского поселения по противодействию коррупции | 31.12.2019 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.1.2 | #### Антикоррупционная экспертиза муниципальных нормативных правовых актов Ильинского сельского поселения по противодействию коррупции | Кнурев Алексей Сергеевич | Реализация антикоррупционного законодательства по проведению антикоррупционной экспертизы муниципальных нормативных правовых актов и их проектов | 31.12.2019 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Итого по муниципальной программе |  |  | X | 2,0 | 0,0 | 0,0 | 2,0 | 0,0 |

--------------------------------------------<*> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.